## Plantilla de proceso de migraci
Etapa | Elemento | Elementos a tener en cuenta | Equipo
Pre-migración | Briefing | - Histórico - Propuestas de valor - Requerimientos - Tecnología - Objetivos | Producto
Pre-migración | Briefing SEO | - Requerimientos SEO - Buenas prácticas - Configuraciones específicas del cliente - Funcional de maquetación tipo | SEO
Pre-migración | Prototipado | - Reunión de soluciones, whiteboard - Definición de arquitectura y modelo de navegación - Prototipado en papel | UX/UI Producto
Pre-migración | Wireframes | - Prototipado a bajo y/o alto nivel de todos los flujos de navegación para los principales breakpoints - Test de usuarios - Revisiones y feedback iterativo - Definición del funcional de interacción | UX/UI Producto
Pre-migración | Feedback Wireframes | - Priorización de la jerarquía de la información y de la conceptualización de cada elemento del briefing según los criterios establecidos | SEO
Pre-migración | Diseño | - Definición de línea gráfica - Diseño visual de todos los flujos de navegación para los principales breakpoints - Test de usuarios - Revisiones y feedback iterativo - Definición de guía de estilos para maquetación | UX/UI Producto
Pre-migración | Desarrollo | - Estructura - Visual - Lógicas internas - Requerimientos especiales | Tecnología
Pre-migración | Bloquear indexación de PRE | Bloquear por: - Contraseña - Noindex - IP | SEO
Pre-migración | Verificar Search Console | - Preparar el nuevo dominio | SEO
Pre-migración | Directrices de maquetación y contenido | - Keyword research de nuevos contenidos - Modificación de contenido que no consigue tráfico - Identificación de entidades | SEO
Pre-migración | QA/UAT | - Creación de los procesos de validación y ejecución de los mismos | Tecnología
Pre-migración | Localizar URLs con trafico | - URLs con tráfico (GA + SC) - URLs con tráfico orgánico (GA) - URLs con tráfico referral (GA) - URLs enlazadas (GA + SC + Ahrefs…) - URLs con hits de Googlebot (Logs) | SEO
Pre-migración | Creación de sitemaps | - Sitemap de URLs antiguas - Sitemap de URL nuevas | SEO
Pre-migración | Robots.txt | - Eliminar restricciones del robots.txt (del dominio antiguo) | SEO
Pre-migración | Scraping de valores | - Scrapear los elementos del site antiguo (recogidos en el briefing) y compararlos con el site nuevo. ¿Coinciden? ¿Han cambiado? ¿Siguen los requerimientos?... | SEO
Pre-migración | Cambios de interlinking | - Comparativa de interlinking entre sites para ver si la autoridad se distribuye igual | SEO
Pre-migración | Renderizar cada tipo de página | - Validar que las nuevas se renderizan bien | SEO
Pre-migración | Control de posiciones | - Creación de dashboard de posiciones y otros KPIs (CTR, posiciones, impresiones, bounce...) | SEO
Pre-migración | Validación de redirect en PRE | Documento donde mapear urls antiguas y nuevas. Dividido en: - Reglas - URL a URL Ordenador por: - Más transversal - Menos transversal | SEO
Migración | Lanzamiento | - Ejecución de la migración | Tecnología
Migración | Elementos a tener a mano | Tener preparado dos códigos de estado por si algo sale mal: - 503 para cualquier URL en el caso de que suceda algún imprevisto - 404 para el robots.txt | SEO Tecnología
Migración | Repetición de validaciones previas | - Hay que repetir las validaciones realizadas en PRE. - Foco total en seguimiento de redirects, cualquier redirect roto (o temporal 302/307) debe ser nuestra prioridad. - Después vamos a por las etiquetas que han sido modificadas y no cumplen el funcional. | SEO
Migración | Control del tráfico en tiempo real | - Monitorizar posibles problemas para aplicar los códigos de estado que hemos preparado previamente o para revertir en el caso más extremo | SEO
Migración | Traspaso de dominio | - Una vez válidado que todo bien, podemos realizar el proceso de traspaso de dominio | SEO
Post-migración | Control de métricas | - Imprescindible monitorizar el tráfico diariamente durante un periodo de tiempo razonable. | SEO

## Plantilla puntos briefing SEO
Elemento | Descripción | Estado PRE | Estado PRO
Tipo de migración | -
Comprobaciones SEO en la pre-migración | -
Comprobaciones en el lanzamiento | -
Comprobaciones post-lanzamiento | -
Arquitectura del site | - Qué páginas debe contener el site - Cambios de páginas
Configuración mobile | - Responsive Design - Dynamic Serving - URL independientes
Etiquetas en el <head> | - Title - Meta Description - Meta http equiv - Meta robots - Link rel canonical - Paginaciones
Etiquetas en el <body> | - HTML5 - <header> - <nav> - <main> - <article> - <section> - <aside> - <footer> - Headings (h1...h6) - Imágenes - Enlaces internos - Breadcrumbs
Robots.txt
Módulo de redirects
Sitemaps | - Estructura de sitemaps - Índice de sitemaps - Sitemap.xml & sitemap de imágenes
Marcado de datos (Schema)
WPO / Core Web Vitals | - KPIs de medición - Buenas prácticas - Herramientas de validación y medición
Google News (si aplica) | - Directrices generales - Directrices técnicas - Inclusión de noticias - Etiquetas - Sitemap
AMP (si aplica) | - Directrices - Marcado obligatorio
Internacionalización | - Especificaciones (idiomas & países) - Tipología - Subdirectorios - Subdominios - Dominios distintos - Configuración básica - Especificaciones sobre el hreflang