## Fase 1
Proyecto 1 |  |  |  | Inicio de Proyecto: | 2022-03-14
Marco Mei - Javi |  |  |  | Semana: | 1 | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11
[6 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17
TAREAS | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | DÍAS | FIN | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Fase 1 |  | 40% | 2022-03-14 |  | 2022-04-08
Estudio de Palabras clave | Marco Mei | 100% | 2022-03-14 | 4 | 2022-03-18
Arquitectura | Javi Martinez | 100% | 2022-03-14 | 4 | 2022-03-18
Auditoría Técnica | Marco Mei | 0% | 2022-03-19 | 2 | 2022-03-21
Presentación | Marco Mei | 0% | 2022-03-22 | 10 | 2022-04-01
Tarea 5 | Cliente | 0% | 2022-04-02 | 1 | 2022-04-03
Tarea 6 |  |  | 2022-04-04 | 0 | 2022-04-04
Tarea 7 |  |  | 2022-04-05 | 0 | 2022-04-05
Tarea 8 |  |  | 2022-04-06 | 0 | 2022-04-06
Tarea 9 |  |  | 2022-04-07 | 0 | 2022-04-07
Tarea 10 |  |  | 2022-04-08 | 0 | 2022-04-08

## Ongoing Mensual
Nombre del Proyecto |  |  |  | Inicio de Proyecto: | 2022-03-14
Project Manager |  |  |  | Semana: | 1 |  | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11
[7 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17
TAREAS | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | DÍAS | FIN |  | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Ongoing Mensual |  | 3213% | 2022-03-14 |  | 2022-04-05
0 | 0 | 2040% | 2022-03-14 | 10 | 2022-03-24 | 0
0 | 0 | 3860% | 2022-03-25 | 5 | 2022-03-30
0 | 0 | 3740% | 2022-03-31 | 5 | 2022-04-05
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## Backlog Tareas - Seguimiento
Nombre del Proyecto
Project Manager
# | ÁREA | Fase 1 | TAREA | RECURRENCIA | ESTIMACIÓN | IMPORTANCIA | RESPONSABLE | ENLACES ÚTILES | KPI | NOTAS | ESTADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50